## MODELO_VERIFICAÇÃO
Item | Subitem | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES / INSTRUÇÕES | Docs de Referênca | Modo de Inspeção
0 |  | Canteiro de Obras
1 |  | Escolha do local para Canteiro de Obras | Aprovação do local escolhido para o Canteiro de obras pela direção da obra e pela área de meio ambiente, evitando sua localização junto a Talvegues e áreas de APP (Áreas de Preservação Permanente), priorizando áreas já exploradas. O limite mínimo das APP é de 30m a partir da margem de qualquer curso d'água e 50m para nascentes e lagoas.
2 |  | Licenciamento Ambiental | Anexar o projeto de Licenciamento Ambiental do Canteiro de Obras aprovado com as recomendações / condicionantes dos órgãos ambientais. Deverá ser instalada uma placa com dimensão mínima de 01 m2, identificando o empreendedor e a licença ambiental correspondente a rodovia associada.
3 |  | Locação | Delimitação da área licenciada com estacas com altura mínima de 1,00m, perene, visível e com fita zebrada no início dos trabalhos e durante a execução. Demarcar os limites de Área de Preservação Permanente (APP) por meio de tela tapume cor laranja. Anexar Registro fotográfico.
4 |  | Limpeza do terreno | Limitar o desmatamento ao necessário às operações de construção, "off-set". Reservar o material oriundo da limpeza para reincorporação ao solo das áreas exploradas, evitando o soterramento da vegetação nativa.
5 |  | Acessos | Aspersão de água nos trechos poeirentos, remoção das camadas de lama e controle de velocidade em trechos com movimento de público. Nas construções em áreas urbanas e semi-urbanizadas, deve-se exigir o respeito às normas de trânsito e de transporte de cargas (velocidade máxima, coberturas das caçambas com lonas e outros).
6 |  | Execução dos dispositivos de drenagem | Implantação do sistema de drenagem superficial, com dispositivos de contenção e condução de águas pluviais, evitando o surgimento de processos erosivos nas áreas adjacentes e carreamento do material para curso d'água.
7 |  | Infraestrutura do Canteiro | Rede de Esgoto: a) Disposição dos esgotos sanitários em fossa sépticas: Verificar se estão instaladas a uma distância segura de poços de abastecimento d'água e de talvegues; b) Banheiro Químico: Verificar se a empresa contratada para a retirada dos efluentes está licenciada pelo orgão ambiental; c) Ofícina: Verificar a existência de dispositivos de filtragem e contenção de óleo e graxas oriundas da lavagem/limpeza/manutenção de equipamentos (Caixas de sedimentação e Caixas sifonadas). Os resíduos deverão ser convenientemente drenados ou isolados para que não venham a contaminar as nascentes e mananciais. Verificar com frequência a necessidade de substituição da areia das caixas. Disposição e manejo do lixo: Verificar a existência de latões específicos ou similar para cada tipo de resíduo. Utilizar recipientes estanques para o acondicionamento dos resíduos, de forma a evitar vazamentos e derramementos de qualquer material no solo. Manter os recipientes fechados e cobertos adequadamente, de forma a evitar derramamentos, retenção de água de chuva e a proliferação de insetos. No caso de incineração ou enterro de lixo degradável, deverão ser adotados cuidados com relação a incêndios e com a contaminação do lençol subterrâneo, nascentes e mananciais.
8 |  | Instalações de apoio | Instalações de Apoio: Tanques de Combustíveis,Área para estocagem de explosivos e Áreas para estocagem de materiais de construção e equipamentos. Para a estocagem de produtos perigosos deverão ser implantados diques perimétricos em torno de tanques.
9 |  | Ruídos | Quando a operação de veículos e equipamentos ocorrerem em áreas habitadas deve-se orientar que o trabalho não se realize no horário noturno (das 22 h às 7 h). Em caso de emissão de ruídos excessivos de equipamentos e veículos, orientar o uso de EPI ao operador e a manutenção dos veículos e equipamentos.
10 |  | Cobertura vegetal dos taludes e áreas expostas | Obs 12) Plantio de grama em placa e ou hidrossemeadura.
11 |  | Desativação e recuperação da área | Verificar a remoção de pisos, áreas concretadas, entulhos em geral, regularização da topografia e drenagem superficial. Caso não exista destinação final clara, a área deverá receber tratamento com cobertura vegetal para proteção do solo. Os resíduos de Obras (plásticos, papel, quentinhas metálicas, papelão, madeira, concreto, ferros, vergalhões, tijolos, telhas) deverão ser transportados para uma área devidamente licenciada. Anexar Registro Fotográfico.
12 |  | Ocorrência de Danos Ambientais | Correção dos processos erosivos, promover o desassoreamento de bueiros e sistema de drenagem e a remoção de materiais lançados nas áreas de APP's. Anexar Registro Fotográfico.