## MODELO_VERIFICAÇÃO
Item | Subitem | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES / INSTRUÇÕES | Docs de Referênca | Modo de Inspeção
0 |  | Áreas para Depósito de Materiais Excedentes (DME/Bota-fora)
1 |  | Licenciamento Ambiental | Anexar o projeto do Licenciamento Ambiental do Bota-Fora aprovado com as recomendações / condicionantes dos órgãos ambientais. Restrição: Construção em área de APP (Área de Preservação Permanente). O limite mínimo das APP é de 30m a partir da margem de qualquer curso d'água e 50m para nascentes e lagoas. Deverá ser instalada uma placa com dimensão mínima de 01 m2, identificando o empreendedor e a licença ambiental correspondente a rodovia associada. | SMA 37 | CD
2 |  | Locação | Delimitação da área licenciada com estacas de Bambú com altura mínima de 1,00m, perene, visível e com fita zebrada no início dos trabalhos e durante a execução. Demarcar os limites de área de preservação Permanente (APP) por meio de tela tapume cor laranja. Anexar Registro fotográfico. | Projeto | ID
3 |  | Limpeza do terreno | Limitar o desmatamento ao necessário às operações de construção, "off-set". Reservar o material oriundo da limpeza para reincorporação ao solo das áreas exploradas, evitando o soterramento da vegetação nativa. | Instrução | IV
4 |  | Fechamento do local | Manter o local sempre fechado quando não estiver em uso. Não permitir o lançamento de lixo e entulhos por terceiros. | Instrução | IV
5 |  | Acessos e Caminho de serviço | Aspersão de água nos trechos poeirentos, remoção das camadas de lama e controle de velocidade em trechos com movimento de público. Nas construções em áreas urbanas e semi-urbanizadas, deve-se exigir o respeito às normas de trânsito e de transporte de cargas (velocidade máxima, coberturas das caçambas com lonas e outros). | Instrução | IV
6 |  | Lançamento e espalhamento de material | Espalhamento logo após o lançamento ou ao final de cada jornada de trabalho, respeitando as condições mínimas de suporte. Realizar uma pré-compactação do material utilizando os equipamentos do espalhamento (trator de esteira e caminhões), de forma a evitar o carreamento do material. | Instrução | IV
7 |  | Ruídos | Quando a operação de veículos e equipamentos ocorrerem em áreas habitadas deve-se orientar que o trabalho não se realize no horário noturno (das 22 h às 7 h). Em caso de emissão de ruídos excessivos de equipamentos e veículos, orientar o uso de EPI ao operador e a manutenção dos veículos e equipamentos. | Instrução | IV
8 |  | Execução dos dispositivos de drenagem | Executar bacias de contenção de sedimentos para que o processo de assoreamento de cursos d'água sejam minimizados. No Caso da existência de Bota-fora com material de terceira categoria (Rochosos), seu uso é possível e desejável como dissipadores de energia nas áreas de descarga dos sistemas de drenagem. Executar as descidas d'água para prevenir processos erosivos. Realizar a forração emergencial com plástico no caso de ocorrência de erosões. | Instrução | IV
9 |  | Cobertura vegetal dos taludes e áreas expostas | Verificar a existência de material solto na saia do aterro antes da aplicação do plantio e reconformação das áreas afetadas pela erosão. Plantio de grama em placa e ou hidrossemeadura. | Instrução | IV
10 |  | Confirmação das cotas finais da terraplenagem e do Volume lançado | Anexar levantamento topográfico e memória de cálculo. | Projeto | ID
11 |  | Ocorrência de Danos Ambientais | Correção dos processos erosivos, promover o desassoreamento de bueiros e sistema de drenagem, retirada de resíduos de obra e materiais lançados nas áreas de APP e recuperação de caminhos de serviço. Anexar Registro Fotográfico. | Instrução | IV